## issues
ID задачи | Проект | Теги | Заголовок | Заявитель | Создана | Обновлена | Завершенная | Приоритет | Тип | Состояние | Исполнитель | Sprints | Estimation | Срок выполнения | Соисполнитель | Start Date | End Date | Описание | Голоса
HO-810 | HumoOnline | Звезда | Мои купленные билеты в сервисе Fly TJ | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-19 08:39 | 2023-08-10 23:04 |  | Обычная | Задача | Тестирование | HadisM | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-819 | HumoOnline | Звезда | Мои купленные билеты в сервисе Fly TJ | Hadis Murodov | 2023-08-10 22:25 | 2023-08-10 23:02 |  | Обычная | Задача | Тестирование | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
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 | HumoOnline |  | Доработки по deeplink-ам по бекенду | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-20 13:58 | 2023-07-27 13:06 |  | Обычная | Задача | Тестирование | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-808 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Добавить комментарии к пополнении кошелька когда счет списание карта | Mansuri Bakhtiyor | 2023-07-13 13:27 | 2023-07-26 10:25 |  | Обычная | Задача | В обработке | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | при переводе с карты на счет нужно сохранить комментарию в базе и возвращать в списке транзакций | 0
HO-816 | HumoOnline |  | Добавить IP клиентов во время покупки в лайфстайл сервисов | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-26 09:08 | 2023-07-26 10:03 | 2023-07-26 10:03 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-815 | HumoOnline |  | Доработки по активации Орзу. | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-26 09:07 | 2023-07-26 09:07 | 2023-07-26 09:07 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Добавить UUID устройства в получении лимитов чтобы проверить активацию во время получения список карт | 0
HO-814 | HumoOnline |  | Доработки бекенд для кастомной странички блокировки после входа с нового устройства | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-26 09:06 | 2023-07-26 09:06 | 2023-07-26 09:06 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-811 | HumoOnline |  | Функция изменения имени мерчантов в ЛК Хумо | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-19 08:42 | 2023-07-26 09:03 | 2023-07-26 09:03 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-812 | HumoOnline |  | Список UUID с количеством пользователей | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-19 16:20 | 2023-07-26 09:03 | 2023-07-26 09:03 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-804 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Процедура открытия депозита в ЦФТ | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-23 14:22 | 2023-07-24 10:06 |  | Обычная | Задача | Тестирование | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | ZabirovI |  |  | создать процедуру которая создает депозитный договор | 0
HO-781 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. CFT. создать служебную операцию для обработки документов возврата с карт корти милли | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-12 11:17 | 2023-07-24 10:06 | 2023-07-24 10:06 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | некоторые документы возвратов с карт корти милли не обработанные, и операция обработки их не обрабатывает, нужно доработать операцию либо создать новую которая обрабатывает застрявшие возвраты | 0
HO-801 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Добавить номера счетов и остатки счетов депозита и счета начисленных процентов в представлении справочника начисленных процентов на кошелек | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-20 09:35 | 2023-07-24 10:06 | 2023-07-24 10:06 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-800 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Доработать операцию добавления записи о начисленных процентов на кошелек | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-20 09:33 | 2023-07-24 10:05 | 2023-07-24 10:05 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Проверить наличие ссылки депозита в справочнике, если он есть больше не добавлять. При добавлении записи проверить клиента в Хумо Онлайне. | 0
HO-780 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Механизм для перевода начисленных процентов по депозитам на счет кошелька | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-12 09:30 | 2023-07-24 10:05 | 2023-07-24 10:05 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Создать справочник для учета клиентов, которые хотят получать начисленные проценты на кошелек. * Изменить операцию "Открыть депозит(Расширение)" в ЦФТ, возможность выбрать мобильный кошелек для получения начисленных процентов. * Изменить операцию "Изменить депозитный договор(Расширение)" в ЦФТ, возможность выбрать мобильный банкинг для получения начисленных процентов. * конвертировать сумму начисленных процентов, если депозит является валютным. * Тестировать * Перенести на пром | 0
HO-809 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Добавить IP адрес клиента в транзакциях для анализа и мониторинга комплаенс | Mansuri Bakhtiyor | 2023-07-13 13:28 | 2023-07-24 10:05 | 2023-07-24 10:05 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-798 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Добавить возможность перевести средства депозита на счет кошелька в операции Хумо.Списание, конвертация, расторжение ЦФТ | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-15 11:07 | 2023-07-24 10:04 | 2023-07-24 10:04 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Добавить возможность выбора счета кошелька в указанной операции цфт. | 0
HO-776 | HumoOnline | Звезда | Депозиты в ХО | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-25 09:48 | 2023-07-17 08:52 |  | Обычная | Задача | Тестирование | ZabirovI | 18-Sprint | 0 |  | MansuriB |  |  |  | 0
HO-803 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Перевод с инвалютных счетов на основной счет кошелька с конвертацией | Mansuri Bakhtiyor | 2023-06-21 11:45 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | создать операцию которая конвертирует сумму на нацвалюту и переводит на основной счет кошелька | 0
HO-784 | HumoOnline | Звезда,Android | Automatic OTP/SMS Detection Integration | Saidahtam Juraev | 2023-06-13 08:16 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | JuraevS | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-783 | HumoOnline | Звезда,Design | Информация по покупкам с муждународных интернет сервисов | Hadis Murodov | 2023-06-12 14:33 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | Открыта | HabibulloevM | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Информация по покупкам с муждународных интернет сервисов | 0
HO-782 | HumoOnline | Звезда,iOS | Вывести лайф стайл сервис yalla на продакшн | Hadis Murodov | 2023-06-12 14:17 | 2023-07-11 11:09 |  | Неотложная | Задача | Открыта | NumonovB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Вывести лайф стайл сервис yalla на продакшн. Срочно. приоритет поставить на эту задачу | 0
HO-778 | HumoOnline | Звезда | Добавление информации в историях платежей. | Hadis Murodov | 2023-05-25 17:10 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | Открыта | HabibulloevM | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | У нас недавно появились инвальютные карты Виза. На основе этого руководствам была поставлена задача, чтобы мы в историях платежей показали всю детальную информацию по использованию средств и проведения транзакций с инвалютных счётов. * курс конвертации * сумма в инвалюте * комиссия * общая сумма в инвалюте и нац валюте и т.д.. Прикреплены скрыни по имеющимся данным. | 0
HO-772 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] ХО. Доработка операции пополнений с касс, учитывать инвалютные счета | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-25 09:42 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * добавить новое поле валюта в справочнике пополнений счетов кошелька. * доработать операцию пополнении с кассы в ЦФТ, учитывать ин.валютные счета * написать новую процедуру в постгрес для пополнения инвалютных счетов с ЦФТ * подготовить новый роут в сервисе для пополнения инвалютных счетов с ЦФТ. | 0
HO-771 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] ХО. Перевод с валютных счетов депозита на валютные счета кошелька | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-23 11:43 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Операция пополнения валютных счетов в Хумо Онлайне | 0
HO-765 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Анализ неотправленных пуш уведомлений | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-03 18:26 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В Ожидание | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | выяснить почему не доставляются пушы клиентам и накапливаются по 2000-3000 каждый день. обновлять статусы доставки пушей в случае когда сервисы пушей отвечают что токены устарели. * выяснилось, что некоторые клиенты которые перешли с android на IOS могут не разрешать получать пуш уведомлении при входе в приложении. В нашем бэкенде последним сохраненным девайс ID остается android. * Не всегда девайс ID обновляется, были клиенты у которых девайс id год не менялся, по этому при отправке пуша получаем ошибку NotRegistered * Есть клиенты которые не пользуются приложением, но ихние счета пополняются и они через кассу снимают. * В базе сажаются записи пушей клиенты у которых нет device_id (IOS - когда не дают разрешения сами клиенты) | 0
HO-763 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Исправления багов | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-02 11:31 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В Ожидание | MansuriB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Создать запись пуш, когда при пополнении баланса часть сумы блокируется из за лимитов - * Новая библиотека для джобов не запускала джобы которые должны запустится в определенное время. Причина была в не указанной тайм зоне. Добавил тайм зону сервера, проверил заработал. + * Обработка ошибок ответа на запросы пуш уведомлений. - * Подписка на барки точик работает не правильно, когда у клиента предоплата на счету ему отправляется пуш об оплате. - | 0
HO-760 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Исправить проблему с double кликом на кнопку во время оплаты | Yokubjon Shoimardonov | 2023-04-18 16:39 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В обработке | Yoqub | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-753 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Handle DeepLinks | Yokubjon Shoimardonov | 2023-04-11 14:10 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В обработке | Yoqub | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-739 | HumoOnline | Menejment | Перевод с бонусного счёта | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:27 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Ошибка | Открыта | HadisM | 18-Sprint | 0 |  | ZabirovI |  |  | Я пытался скинуть 129 сомони с бонусного на другой хумо онлайн. Но выходила ошибка, что недостаточно денег на счету, хотя на счету бонуса было 129 с копейками. Деньги в итоге скинул на алиф/ Надо здесь тоже при переводе с бонусного счёта поменять текст. | 0
HO-738 | HumoOnline | Звезда,Menejment | Текст при переводе с бонусного счёта | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:26 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Ошибка | Открыта | HadisM | 18-Sprint | 0 |  | ZabirovI |  |  | Текст когда себе перечисляешь с бонусного некорректный, надо сказать что нельзя с бонусного на свой счет | 0
HO-735 | HumoOnline | Звезда,BE | Скрытые номера карты в время перевода на карту | Hadis Murodov | 2023-04-04 13:40 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Ошибка | Открыта | Нет исполнителя | 18-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | NumonovB |  |  | на iOS когда по номеру карты делаешь платёж номер карты отображается полностью Нужно чтобы первые 12 цифр показываелись в виде звёздочек. везде при переводе на карту чтобы было так. | 0
HO-732 | HumoOnline | Звезда,Android | Активация ОРЗУ внутри Хумо Онлайн | Hadis Murodov | 2023-04-03 14:43 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | Тестирование | Yoqub | 18-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | Соисполнитель |  |  | НУжно чтобы клиент действием получения смс и введения кода активировал самостоятельно карту ОРЗУ. Часть Бэка готова, выполненна Исфандиёром. | 0
HO-731 | HumoOnline | Звезда,Design | Активация ОРЗУ внутри Хумо Онлайн | Hadis Murodov | 2023-04-03 14:42 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | В обработке | HabibulloevM | 18-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | IbodulloevS |  |  | НУжно чтобы клиент действием получения смс и введения кода активировал самостоятельно карту ОРЗУ. Часть Бэка готова, выполненна Исфандиёром. Нужно сделать дизайн чтобы можно было задачу передать на фронт. | 0
HO-730 | HumoOnline | Звезда,iOS | Активация ОРЗУ внутри Хумо Онлайн | Hadis Murodov | 2023-04-03 14:39 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | Открыта | NumonovB | 18-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | Соисполнитель |  |  | НУжно чтобы клиент действием получения смс и введения кода активировал самостоятельно карту ОРЗУ. Часть Бэка готова, выполненна Исфандиёром. | 0
HO-723 | HumoOnline | Звезда | Создать базовую ячейку-молекулу | Takhmina Z. Ibragimova | 2023-03-31 10:47 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | IbragimovaT | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Создать единую ячейку со всевозможными вариациями для использования во всех коллекциях | 0
HO-722 | HumoOnline | Звезда | Создать новый поиск для сервисов | Takhmina Z. Ibragimova | 2023-03-31 10:37 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | IbragimovaT | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-721 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Добавить новый ивент аналитики по сторизам | Yokubjon Shoimardonov | 2023-03-30 14:19 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | Yoqub | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | По просьбу Мухаммада Хабибуллоева нужно добавить новый ивент по сторизам. Когда клиент нажмет на кнопку в сторизе на какую страницу попадет и это отправить как ивент в AppMetrica | 0
HO-701 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Refactoring DI | Saidahtam Juraev | 2023-03-06 16:44 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | JuraevS | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-675 | HumoOnline | Звезда,Android | [Android] LifeStyle Service страница "Оставить отзыв" | Saidahtam Juraev | 2023-02-15 10:13 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | JuraevS | 18-Sprint | 0 |  | QodirovO |  |  |  | 0
HO-657 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Показать transaction receipt в WebView | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-08 15:48 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В Ожидание | QodirovO | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-655 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Добавить анимацию при включении/отключении Dark Mode | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-08 13:58 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Тестирование | Yoqub | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-635 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] LifeStyle Services страница "Мои покупки" | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-02 10:45 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | Нет исполнителя | 18-Sprint | 0 |  | Yoqub |  |  |  | 0
HO-632 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] LifeStyle services | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-02 10:38 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | Открыта | Нет исполнителя | 18-Sprint | 0 |  | Yoqub |  |  |  | 0
HO-615 | HumoOnline | Звезда,Design | Функция заказа карты внутри Хумо Онлайн | Hadis Murodov | 2023-01-30 16:13 | 2023-07-11 11:09 |  | Серьезная | Задача | В обработке | IbodulloevS | 18-Sprint | 0 | 2023-02-03 17:00 | Соисполнитель |  |  | В Хумо Онлайн в разделе карты сделать еще 1 кнопку Заказ Карты и далее придумать какие действия выполнить для оформления заказа. | 0
HO-533 | HumoOnline | Звезда,iOS | [iOS] Реализация Дармон в айосе | Hadis Murodov | 2022-09-27 15:16 | 2023-07-11 11:09 |  | Обычная | Задача | В Ожидание | NumonovB | 18-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-805 | HumoOnline |  | Добавление фильтра по доходам/расходам в истории транзакции | Isfandiyor Zabirov | 2023-06-29 11:45 | 2023-07-10 11:28 | 2023-07-10 11:28 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-795 | HumoOnline |  | Произвольный сброс клиента ХО | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 13:22 | 2023-07-06 13:14 | 2023-07-06 13:14 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Проблема заключается в том, что у клиентов иногда при попытке входа в мобильный кошелек происходит сброс учетных данных в следствии чего им приходится повторно проходить процедуру аутентификации посредством смс. | 0
HO-807 | HumoOnline |  | Исправить обновление информации фильмов с кинопоиска | Isfandiyor Zabirov | 2023-07-03 10:25 | 2023-07-03 11:34 | 2023-07-03 11:34 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | У кинопоиска поменялась версия API и старая версия перестала работать. Нужно перейти на новую версию API | 0
HO-799 | HumoOnline | Android | Migration to gradle 8.0 | Saidahtam Juraev | 2023-06-16 14:50 | 2023-07-03 10:13 | 2023-07-03 10:13 | Обычная | Задача | Готово | JuraevS | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-806 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Отчет ВЕП по операциям Барки Точик водоканал и бытовые отходы Худжанд | Mansuri Bakhtiyor | 2023-07-03 09:42 | 2023-07-03 09:43 | 2023-07-03 09:43 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-802 | HumoOnline |  | Оптимизация историй транзакций в ЛК Хумо Онлайн | Isfandiyor Zabirov | 2023-06-20 10:43 | 2023-06-22 09:04 | 2023-06-22 09:04 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-774 | HumoOnline | Звезда | Черный список для UUID | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-25 09:47 | 2023-06-20 14:23 | 2023-06-20 14:23 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | После звонка колл-центра если выясниться что сам клиент не попытался заходить в ХО с нового, то устройство добавляется в черный список | 0
HO-773 | HumoOnline | Звезда | Страница попыток входа в ХО с нового устройства в ЛК | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-25 09:45 | 2023-06-20 14:23 | 2023-06-20 14:23 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-785 | HumoOnline |  | Добавление APK код в отп для автозаполнения кода отп в ANDROID устройствах | Isfandiyor Zabirov | 2023-06-13 08:22 | 2023-06-20 14:23 | 2023-06-20 14:23 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-786 | HumoOnline | Android | Исправить стейт доставки Yalla.TJ | Saidahtam Juraev | 2023-06-13 09:52 | 2023-06-19 10:01 | 2023-06-19 10:01 | Обычная | Задача | Готово | JuraevS | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | **После перехода с фрагмента доставки на оплаты при нажатии назад данные доставки заново загружается** | 0
HO-797 | HumoOnline | Android | Добавить новый ивент аналитики по сторизам | Saidahtam Juraev | 2023-06-14 13:13 | 2023-06-19 10:01 | 2023-06-19 10:01 | Обычная | Задача | Готово | JuraevS | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | По просьбу Мухаммада Хабибуллоева нужно добавить новый ивент по сторизам. Когда клиент нажмет на кнопку в сторизе на какую страницу попадет и это отправить как ивент в AppMetrica | 0
HO-793 | HumoOnline |  | Лимиты для сервисов ХО | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:26 | 2023-06-16 19:32 | 2023-06-16 19:32 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Необходимо добавить возможность устанавливать в лк минимальную и максимальную сумму при оплате услуг в ХО | 0
HO-796 | HumoOnline |  | Шахри Бехатар. Исправление багов | Isfandiyor Zabirov | 2023-06-13 13:33 | 2023-06-13 13:33 | 2023-06-13 13:33 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-794 | HumoOnline |  | Сервис для генерации выписки по счету в формате pdf | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:29 | 2023-06-13 11:29 | 2023-06-13 11:29 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-792 | HumoOnline |  | Перенос и запуск yalla.tj на продакшне | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:23 | 2023-06-13 11:24 | 2023-06-13 11:24 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-791 | HumoOnline |  | Yalla.tj добавить роут для получения списка тарифов | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:22 | 2023-06-13 11:22 | 2023-06-13 11:22 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | В ввиду усложнения тарифной системы необходимо на бэкенде реализовать отдельный роут который в зависимости от стоимости заказа будет возвращать доступные способы доставки товара клиенту | 0
HO-790 | HumoOnline |  | Добавление индивидуального лимита на обналичивание в ХО | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:17 | 2023-06-13 11:17 | 2023-06-13 11:17 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Для всех клиентов у которых отсутствует индивидуальный лимит на обналичивание средств установить его в табличке cashout_without_fee | 0
HO-789 | HumoOnline |  | Отчет по переводам ХО | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:12 | 2023-06-13 11:13 | 2023-06-13 11:13 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Отчет по переводам с кошелька на карту * С кошелька на чужие кошельки * С карт Хумо на счет кошелька * С кошелька на кошелек | 0
HO-788 | HumoOnline |  | Отчет по списку клиентов у которых не установлен лимит на обналичивание | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:10 | 2023-06-13 11:10 | 2023-06-13 11:10 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-787 | HumoOnline |  | Обновление сертиификата VISA | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-06-13 11:08 | 2023-06-13 11:09 | 2023-06-13 11:09 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint, 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Обновить сертификат CAM-WS | 0
HO-705 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Фильтр истории транзакции | Yokubjon Shoimardonov | 2023-03-10 11:32 | 2023-06-13 08:14 | 2023-06-13 08:14 | Обычная | Задача | Готово | QodirovO | 17 cпринт | 0 |  | JuraevS |  |  |  | 0
HO-775 | HumoOnline | Звезда | PDF чек транзакций в ЛК | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-25 09:48 | 2023-06-13 08:08 | 2023-06-13 08:08 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 17 cпринт | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Вывести pdf файл чека транзакции с печатью как в ХО | 0
HO-736 | HumoOnline | Звезда,BE | Ошибки при переводе на КМ | Hadis Murodov | 2023-04-04 13:44 | 2023-06-12 09:21 | 2023-06-12 09:21 | Серьезная | Ошибка | Готово | MansuriB | 16-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | Соисполнитель |  |  | Перевод на км мин сумма - 1.00 мах сумма - 4500.00 но при попытке перевода, говорится мин сумма - 20с | 0
HO-748 | HumoOnline | Звезда,BE | Ежедневный мониторинг взаимозачётов | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:49 | 2023-06-12 09:19 | 2023-06-12 09:19 | Критическая | Задача | Готово | MansuriB | 16-Sprint | 0 | 2023-04-14 17:00 | ZabirovI |  |  | Во избежание недостаток на счёту кошелька и большой разницы в суммах взаимазачётов в конце месяца, нужно проводить ежедневный мониторинг. У нас спринт продолжается 2 недели, я думаю каждого бэкендера будем ставить на дежурство по спринтам. Действующий спринт 15-ый. Дежурный Мансур, в течении спринта надо чтобы Исфандиёр научился. Следующая очередь Исфандиёра | 0
HO-636 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] LifeStyle Services обработка ПОИСК | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-02 10:46 | 2023-06-12 08:24 | 2023-06-12 08:24 | Обычная | Задача | Готово | Нет исполнителя | 16-Sprint | 0 |  | Yoqub |  |  |  | 0
HO-646 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] Bug fix после авторизации во время разрещения доступов к контактам | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-08 09:40 | 2023-06-12 08:22 | 2023-06-12 08:22 | Незначительная | Задача | Готово | JuraevS | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Иногда приложение вылетает почему то. | 0
HO-779 | HumoOnline | BE | [BE] Детализация консолидированных операций для проверки аудита | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-26 13:50 | 2023-05-29 14:00 | 2023-05-29 14:00 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Платежи с карточных счетов за 2022-01-04 Платежи с кошельков Хумо Онлайн за 2022-08-26 | 0
HO-777 | HumoOnline | BE | [BE] ХО. Детализация консолидированных операций для проверки аудита | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-25 15:21 | 2023-05-25 16:07 | 2023-05-25 16:07 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Оплата услуг за (2022-03-27, 2022-09-27) | 0
HO-767 | HumoOnline | Звезда | Активация карты Орзу внутри ХО | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-10 17:05 | 2023-05-25 09:43 | 2023-05-25 09:43 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Активация карты "Орзу" внутри Хумо Онлайна по данным паспорта | 0
HO-766 | HumoOnline | Звезда | Новая система логирования в Хумо Онлайн | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-05 10:31 | 2023-05-25 09:43 | 2023-05-25 09:43 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Разбивание логов по уровням такие как Error, Debug, Info, Warning. Логирование debug с возможностью включить/выключить из настройки сервиса | 0
HO-768 | HumoOnline | Звезда,BE | [BE] HO. Ежедневный отчет комплаенса по Орзу | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-16 17:29 | 2023-05-18 17:08 | 2023-05-18 17:08 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Доработать процедуру в ЦФТ, которая возвращает информацию клиента по идентификатору продукта, добавить Орзу. * Доработать селект операций, добавить кардбренд карты, чтобы понять откуда была операция. * доработать функцию генерации отчета, учитывать операции с Орзу. * Поменять описании отчетов по просьбе службы коплаенса. * Протестить, перенести на пром. | 0
HO-770 | HumoOnline |  | Разделение логов по уровням в ЛК Хумо Онлайн | Isfandiyor Zabirov | 2023-05-17 15:59 | 2023-05-17 16:00 | 2023-05-17 16:00 | Обычная | Задача | Готово | ZabirovI | 16-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-764 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Исправить операции аванс, ЗП, отпускные и.т.д | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-03 17:51 | 2023-05-03 17:51 | 2023-05-03 17:51 | Неотложная | Ошибка | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | с общих счетов кошелька убрали привязку продукта депозит, это отразилась на операции аванс ЗП Когда счета были привязаны к депозиту при создании документа создавалась и папка. После того как папку продукт депозит убрали при создании документа не создавалась папка. добавили ручное создание папки, ошибка исчезла. | 0
HO-761 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Исправления багов. | Mansuri Bakhtiyor | 2023-04-26 18:46 | 2023-05-02 11:29 | 2023-05-02 11:29 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Синхронизация мерчантов обновлять eqms_id. + * Оплата по QR-коду чужой eqms, функция оплата услуг принимает card_hash в качестве from_account а сам qr_payment принимает card_id, по card_id находим card_hash и подставляем в функцию оплата услуг. + | 0
HO-762 | HumoOnline | BE | [BE] HO. Рефакторинг и оптимизация работы сервиса | Mansuri Bakhtiyor | 2023-05-02 11:24 | 2023-05-02 11:27 | 2023-05-02 11:27 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * gracefull shutdown сервиса * отключить ненужные джобы * убрать лишние потоки с джобов * закрывать тело респонса при получении ответа на http запросы (проверить все HTTP запросы). * переход на новую библиотеку джобов (go-co-op/gocron) * обновить сервис на боевом сервере * Мониторить сервис после изменений. | 0
HO-737 | HumoOnline | Звезда,BE | Лимиты Хумо Онлайн согласно требованиям НБТ | Hadis Murodov | 2023-04-04 13:46 | 2023-05-02 11:11 | 2023-05-02 11:11 | Критическая | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 | 2023-04-14 17:00 | HadisM |  |  | Установление максимального лимита кошелька согласно требованиям НБТ. Пересмотр всех лимитов согласно требованиям регулятора НБТ. Файл по лимитам с НБТ закреплён в задаче. | 0
HO-758 | HumoOnline | BE | [BE] Humo Online. Исправления некоторых багов | Mansuri Bakhtiyor | 2023-04-18 11:09 | 2023-04-26 18:47 | 2023-04-26 18:47 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Не создавать лишние записи о пуше для технического пользователя +. * Исправить проверку валюты карт. Когда карта не Хумо, не нужно проверять валюту в ЦФТ +. * При ошибки в получении списков карт клиента с базы, карта Орзу повторно добавлялась как прикрепленная карта +. * Исправить процедуру джоб, обработчик внутренних документов, при ошибке в проводке из каких-то документов, не проводится и другие документы +. * исключить инстант карты со списка карт по номеру телефона. (обнаружил в логах, что кто-то делает пречек номер нашего колл-центра. вытаскивается список 23 тыс карт) + * Не включать в счетчик qr-оплат оплат совершенные с карт Орзу, чтобы когда клиент оплачивал со счета процедура начислила ему кэшбэк + * Снизить таймаут отправки запросов пуш и закрывать тело респонса когда функция завершается. (из за этого получаем ошибку too many files) + | 0
HO-759 | HumoOnline | BE | [BE] Humo Online. Таблица соответствий типов транзакций и категории услуг согласно отчету НБТ | Mansuri Bakhtiyor | 2023-04-18 11:23 | 2023-04-18 13:36 | 2023-04-18 13:36 | Обычная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Сделать таблицу соответствий * Заполнить сервисы и типы транзакции * Подготовить SQL селект. | 0
HO-757 | HumoOnline |  | Скрыть PAN карты в справке по операции | Shoazimzoda Shohmanzar | 2023-04-17 16:36 | 2023-04-17 16:37 | 2023-04-17 16:36 | Обычная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | В справке по операции PAN карты отображается в открытом виде. Необходимо показывать только 4 последние цифры PAN, остальные цифры скрыть под звечздочками. | 0
HO-744 | HumoOnline | Звезда,BE | Исправление выписки на iOS | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:37 | 2023-04-14 16:56 | 2023-04-14 16:56 | Серьезная | Задача | Готово | shomanzar | 17-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | Соисполнитель |  |  | На айос выписки по Визе приходят на 2 часа вперёд. Нужно сделать это с Бехрузом, нужно онлайн операции и офлайн операции разделить и согласно разнице времени настроить. | 0
HO-755 | HumoOnline | Звезда,BE | Изменение принципа работы по защите кошелька для неидентифицированных клиентов | Hadis Murodov | 2023-04-13 13:57 | 2023-04-14 16:53 | 2023-04-14 16:53 | Серьезная | Задача | Готово | ZabirovI | 17-Sprint | 0 | 2023-04-14 17:00 | Соисполнитель |  |  | В данной структуре мы не будем блокировать неидентифицированных клиентов у которых не привязана не одна карта. | 0
HO-745 | HumoOnline | Звезда,Android,Design | Замена логотипа на андроиде | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:41 | 2023-04-14 14:20 | 2023-04-14 14:20 | Неотложная | Ошибка | Готово | Yoqub | 17-Sprint | 0 | 2023-04-08 17:00 | HabibulloevM |  |  | Нужно на андроиде заменить лого зимнего варианта, как можно скорее. | 0
HO-740 | HumoOnline | Звезда,BE | Ошибки в сервисе Премьер Зал | Hadis Murodov | 2023-04-04 15:30 | 2023-04-14 13:23 | 2023-04-14 13:23 | Серьезная | Ошибка | Готово | ZabirovI | 17-Sprint | 0 | 2023-04-15 17:00 | Соисполнитель |  |  | в роуте hall_plan/ не приходит соlor изза это не отображается цены наверху, проблема на стороне Бэка, в скрин не приходит высота и поэтому не отображается экран привыборе места на айосе | 0
HO-634 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] LifeStyle Services получение список сервисов (категории и сервисы) | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-02 10:41 | 2023-04-14 10:43 | 2023-04-14 10:43 | Обычная | Задача | Готово | JuraevS | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-633 | HumoOnline | Звезда,Android | [ANDROID] LifeStyle Services получение список городов | Yokubjon Shoimardonov | 2023-02-02 10:39 | 2023-04-14 10:43 | 2023-04-14 10:43 | Обычная | Задача | Готово | JuraevS | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-622 | HumoOnline | Звезда | Проект FMFB Mobile | Hadis Murodov | 2023-01-30 16:46 | 2023-04-14 10:04 | 2023-04-14 10:04 | Серьезная | Задача | Готово | HadisM | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Передача мобильного кошелька Хумо Онлайн банку ФМФБ c изменениями в дизайне и в функционале. | 0
HO-582 | HumoOnline | Звезда,iOS | Вывести курсы валют по ВИЗА | Hadis Murodov | 2023-01-23 17:16 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:01 | Обычная | Задача | Готово | NumonovB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | В Х.О. нужно вывести курсы валют по ВИЗЕ | 0
HO-681 | HumoOnline | Звезда,iOS | Добавить агентские точки в разделе офисы | Behruz Numonov | 2023-02-20 09:31 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:01 | Обычная | Задача | Готово | NumonovB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-689 | HumoOnline | Звезда,iOS | Оплата fly.tj на iOS | Behruz Numonov | 2023-02-22 10:26 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:01 | Серьезная | Задача | Готово | NumonovB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | * Доработать оплату в fly.tj * Добавить недостающие поля при заполнении пассажира | 0
HO-687 | HumoOnline | Звезда,iOS | Локализация текстов в проекте | Behruz Numonov | 2023-02-21 16:00 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-14 10:01 | Обычная | Задача | Готово | MadalievaO | 17-Sprint | 0 |  | IbragimovaT |  |  |  | 0
HO-676 | HumoOnline | Звезда,iOS | Новая страница Сервисов | Takhmina Z. Ibragimova | 2023-02-15 15:09 | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-14 10:00 | Обычная | Задача | Готово | IbragimovaT | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-688 | HumoOnline | Звезда,iOS | Исправление отображения на странице Шахри Бехатар | Behruz Numonov | 2023-02-21 16:01 | 2023-04-14 09:55 | 2023-04-14 09:55 | Обычная | Задача | Готово | MadalievaO | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  |  | 0
HO-577 | HumoOnline | Звезда,iOS | Залить последнюю версию фронта в git.fmfb.tj | Hadis Murodov | 2023-01-23 16:42 | 2023-04-14 09:53 | 2023-04-14 09:53 | Обычная | Задача | Готово | nazart | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Нужно удалить все лайф стайл сервисы и залить последнюю версию в git.fmfb.tj | 0
HO-728 | HumoOnline | Звезда,BE | Проблемы с выкидыванием | Hadis Murodov | 2023-04-03 14:35 | 2023-04-14 09:52 | 2023-04-14 09:52 | Серьезная | Задача | Готово | Нет исполнителя | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | Нужно решить проблемы с выкидываением приложения Хумо Онлайн | 0
HO-756 | HumoOnline | Звезда,BE | Переключение сервиса пополнения карт Корти Милли - алиф | Hadis Murodov | 2023-04-14 09:30 | 2023-04-14 09:51 | 2023-04-14 09:51 | Серьезная | Задача | Готово | MansuriB | 17-Sprint | 0 |  | Соисполнитель |  |  | На основе проведённых анализов было обнаружено что обороты по переводам с нашего кошелька на Корти Милли алиф высокие, но мы пользуемся стандартным сервисом пополнения карт Корти Милли всех банков. Есть отдельный сервис по пополнению карт Корти Милли алиф на основе которой Алиф нам даёт вознаграждение. В связи с этим было поручено переключится на этот сервис для более выгодных оборотов. | 0